## Sheet1
|  | Projekt |  | Vorhersage von Baumkrankheiten mittels NDVI
|  | Authoren |  | Felix, Eric, Gregor
|  | Zeitraum |  | 39 Tage
WP / Aufgabe |  | Dauer | Woche 1 | [6 empty] | Woche 2 | [6 empty] | Woche 3 | [6 empty] | Woch 4 | [6 empty] | Woche 5 | [6 empty] | Woche 6
|  | (Tage) | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13
1 | Projektplanung | 2
1.1 | Zugang zu Servern sicher stellen | 1
1.2 | GIT-repository erstellen | 1
2 | Datensammlung | 4
2.1 | Sentinel-NDVI über WCS, 2015 bis heute | 3
2.2 | 2012 Felddaten als Geopackage | 1
3 | Daten Vorprozessierung | 4
3.1 | Umwandeln in R-Datenformat | 3
3.2 | NDVI und Felddaten zusammenfassen | 1
4 | Explorative Datenanalyse | 4
4.1 | Optimale NDVI Zeitreihe suchen | 3
4.2 | Baumkrankheiten Verteilung | 1
5 | Modellierung | 5
5.1 | Script für MLR Paket erstellen | 2
5.2 | Model trainieren | 1
5.3 | Model validieren | 3
6 | Analyse | 5
6.1 | Zeitreihenanalyse erstellen | 4
6.2 | Modelgenauigkeit prüfen | 1
7 | Bericht | 8
7.1 | Methoden beschreiben | 3
7.2 | Ergebnisse beschreiben | 2
7.3 | Ergebnisse diskutieren | 3
8 | Produktlieferung | 4
8.1 | Explorative Datenanalyse als R-Notebook | 3
8.2 | Reproduzierbares R-Script | 1
9 | Abschluss und Präsentation | 3
9.1 | Präsentation erstellen | 2
9.2 | Projekt präsentieren | 1
9.3 | In Park gehen | x
9.4 | Bier / Limo trinken | x